## Tabelle1
AUFGABE | START | ENDE | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10
GANTT Diagramm | 2024-11-02 | 2024-11-03
Wireframe | 2024-11-02 | 2024-11-02
Generalle Anforderungen | 2024-11-02 | 2024-11-10
Startseite | 2024-11-02 | 2024-11-03
Leistungen Seite | 2024-11-02 | 2024-11-03
Kontakt Seite | 2024-11-02 | 2024-11-03
Impressum Seite | 2024-11-02 | 2024-11-03
Erweiterungen Anforderungen | 2024-11-02 | 2024-11-03
Präsentation vorbereiten | 2024-11-04 | 2024-11-04
Testing | 2024-11-09 | 2024-11-09
Abgabe auf GitHUB | 2024-11-10 | 2024-11-10
Arbeitsjournal
[12 empty] | Datum | Aufgabe | Beschreibung | Dauer (Minuten) | Anmerkungen
[12 empty] | 2024-11-02 | GANTT Diagramm | Erstellung des GANTT-Diagramms zur Visualisierung des Projektzeitplans | 30 | Struktur und Planung aller Aufgaben
[12 empty] | 2024-11-02 | Wireframe | Erstellung eines Wireframes für die Website-Struktur und das Layout | 60 | Grundlegendes Layout für jede Seite
[12 empty] | 2024-11-02 | Generelle Anforderungen | Durchsicht und Erfüllung der generellen Projektanforderungen | 45 | Anforderungen überprüft und vorbereitet
[12 empty] | 2024-11-02 | Startseite | Erstellung der Startseite mit allen notwendigen Elementen und Design | 30 | Design und Grundstruktur festgelegt
[12 empty] | 2024-11-02 | Leistungen Seite | Erstellung der Leistungsseite mit detaillierter Beschreibung der Services | 30 | Inhalte und Layout hinzugefügt
[12 empty] | 2024-11-02 | Kontakt Seite | Gestaltung der Kontaktseite mit Kontaktformular | 40 | Formularfelder und Layout erstellt
[12 empty] | 2024-11-02 | Impressum Seite | Impressum-Seite mit rechtlichen Angaben und Kontaktdaten erstellt | 15 | Alle rechtlichen Informationen eingefügt
[12 empty] | 2024-11-02 | Erweiterungen Anforderungen | Einbau zusätzlicher Funktionen laut Projektanforderungen | 30 | Verbesserungen und Zusatzfunktionen geplant
[12 empty] | 2024-11-03 | GANTT Diagramm | Feinschliff und Anpassungen am GANTT-Diagramm | 30 | Endgültige Version abgeschlossen
[12 empty] | 2024-11-03 | Generelle Anforderungen | Überprüfung der Umsetzung aller allgemeinen Anforderungen | 30 | Prüfung auf Vollständigkeit
[12 empty] | 2024-11-04 | Präsentation vorbereiten | Vorbereitung der Präsentation inklusive Folien und Notizen | 10 | Präsentationsaufbau und Visuals erstellt
[12 empty] | 2024-11-09 | Testing | Testen aller Seiten und Funktionen, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei funktioniert | 5 | Fehlerbehebung und Optimierung durchgeführt
[12 empty] | 2024-11-10 | Abgabe auf GitHub | Finale Überprüfung und Hochladen aller Dateien auf GitHub | 30 | Letzte Kontrolle und Repository aktualisiert